13.6 Muster für ein Medienbildungskonzept

1. Einleitung und Zielsetzung

Medienbildung an unserer Schule – mit dem Schwerpunkt Digitale Medien – verstehen wir als 
kontinuierlichen, pädagogisch strukturierten und begleiteten Prozess. Er soll Schülerinnen und 
Schüler befähigen, sich konstruktiv und kritisch mit der Medienwelt auseinanderzusetzen und Medien selbstbestimmt und kompetent zu nutzen.

Perspektive Unterricht

Der Einsatz digitaler Medien ermöglicht unseren Lehrerinnen und Lehrern neue Formen der Veranschaulichung und Motivation. Digitale Werkzeuge eröffnen unseren Schülerinnen und Schülern neue Formen der Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten. Darüber hinaus werden im Unterricht die Voraussetzungen geschaffen, um Schülerinnen und Schüler an den kommunikativen und aktiv partizipativen Möglichkeiten der globalisierten Gesellschaft teilhaben zu lassen.

Perspektive Bildung und Erziehung

Medienbildung trägt zum Erwerb fachlicher wie überfachlicher Kompetenzen bei, die für die aktuelle Lebensgestaltung ebenso wie für die Bewältigung künftiger Herausforderungen unverzichtbar sind. Eine kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten ist dafür genauso erforderlich wie die Reflektion des eigenen Medienhandelns.

Mit der Umsetzung dieser Ziele stehen wir am Anfang eines Prozesses/haben wir bereits vor … Jahren begonnen/setzen wir unser Konzept von … fort.

2. Unsere Schule im Profil

| Name der Schule |  |
| --- | --- |
| Nummer der Schule |  |
| Schulstandort/Adresse |  |
| Schulart |  |
| Schulleiter/in |  |
| Mitglieder Steuergruppe |  |
| Schulische/r Medienbildungsbeauftragte/r Erstansprechpartner/in? |  |
| Anzahl der Lehrkräfte |  |
| Anzahl der Schülerinnen und Schüler |  |

Weitere Angaben zum Schulprofil/Schulprogramm ergänzen. Alle weiteren relevanten Daten zum Schulprofil und zur Erhebung des Ist-Standes sind im Fragebogen des Schulträgers (vgl. Handreichung Anlage 1 bzw. 2) erfasst worden.

3. Schul- und Unterrichtsentwicklung

Perspektive Unterricht

Die derzeitig dominierenden Unterrichtsszenarien an unserer Schule sind:

|  |  | nie | sehr selten | selten | häufig | sehr häufig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktueller Einsatz | digitaler Medien |  |  |  |  |  |
|  | digitaler Werkzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Medienreflektion, -kritik |  |  |  |  |  |

|  |  | nie | sehr selten | selten | häufig | sehr häufig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektartige Arbeit mit | digitalen Medien |  |  |  |  |  |
|  | digitalen Werkzeugen |  |  |  |  |  |
|  | Medienreflektion, -kritik |  |  |  |  |  |

|  |  | nie | sehr selten | selten | häufig | sehr häufig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dauerhafter Einsatz | digitaler Medien |  |  |  |  |  |
|  | digitaler Werkzeuge |  |  |  |  |  |
|  | Medienreflektion, -kritik |  |  |  |  |  |

Eine Weiterentwicklung im Schuljahr 20xx/xx besteht für uns darin, den punktuellen Einsatz, die projektartige Arbeit, den dauerhaften Einsatz in Richtung (selten, häufig, sehr häufig) auszubauen.

In den verschiedenen Fachkonferenzen werden dazu verbindliche Festlegungen zum Unterrichtseinsatz digitaler Medien und Werkzeuge auf der Grundlage des Rahmenplanes „Digitale Kompetenzen“ getroffen.

Perspektive Bildung

In Anlage 1 unseres Medienbildungskonzeptes sind den Dimensionen schulischer Medienbildung in den einzelnen Niveaustufen Leit-Fächer mit den jeweiligen Jahrgangsstufen zugeordnet. Die hier ausgewiesenen Unterrichtsinhalte/Maßnahmen/Projekte werden im Schuljahr 20xx/xx verbindlich umgesetzt und in den darauf folgenden Schuljahren weiter ausgebaut.

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit im Schuljahr 20xx/xx legen wir auf die Kompetenzbereiche ….

Hier planen wir, insbesondere folgende Maßnahmen umzusetzen:

Liste besonderer Einzelmaßnahmen

…

Beispiel für die Ausgestaltung der Anlage 1:

|  | Niveaustufe 1 | Niveaustufe 2 | Niveaustufe 3 | Niveaustufe 4 | Niveaustufe 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren |  |  |  |  |  |
| Kommunizieren und Kooperieren |  |  |  |  |  |
| Produzieren und Präsentieren |  | Informatik und Medienbildung, Klasse 7 Multimediales Dokumentieren mit Hilfe von „Fotostory“, (Unterlegung Musik, Sprache) |  | Deutsch, Klasse 9 Fotostory zu „Romeo und Julia“ (Nachstellen markanter Szenen) |  |
|  |  | Musik, Klasse 8 Einführung in Urheber- und Nutzungsrechte |  | Musik, Klasse 9 Anwendung von cc-Lizenzen, Freigabe der Fotostory |  |
| Schützen und sicher Agieren |  |  |  |  |  |
| Problemlösen und Handeln |  |  |  |  |  |
| Analysieren und Reflektieren |  |  |  | Sozialkunde, Klasse 9, „Fake News“, Wirkungen analysieren, Wahrheitsgehalt prüfen |  |

4. IT-Ausstattung (Ist-Zustand) und Ausstattungsbedarf

Der Ist-Zustand der Ausstattung der Schule wurde mit Hilfe des Online-Fragebogens des Schulträgers/mit Hilfe eines Offline-Fragebogens erfasst. Im Ergebnis der Abstimmung mit dem Schulträger wird zur Umsetzung der ausgewiesenen Unterrichtsziele folgende Infrastruktur benötigt:

|  |  | Ist | Soll |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Breitbandanbindung | Mbit/s | Mbit/s |
| 1.1 | Breitbandanbindung |  |  |
| 2 | Raumsituation | Anzahl | Anzahl |
| 2.1 | Klassenräume mit LAN-Zugang |  |  |
| 2.2 | Klassenräume mit WLAN-Zugang |  |  |
| 3 | Computertechnik und Peripheriegeräte | Anzahl | Anzahl |
| 3.1 | Klassenräume mit Computer-Beamer-Kombination |  |  |
| 3.2 | davon digitale Tafeln |  |  |
| 3.3 | Klassenräume mit einzelnen, digitalen Endgeräten |  |  |
| 3.4 | mobile, digitale Klassenzimmer |  |  |
| 3.5 | mobile Beamer |  |  |
| 3.6 | schulische Laptops |  |  |
| 3.7 | schulische Tablets |  |  |
| 3.8 | drahtlose Medienübertragung |  |  |
| 3.9 | Dokumentenkamera |  |  |
| 3.10 | Drucker |  |  |
| 4 | Geräte zur Medienproduktion | Anzahl | Anzahl |
| 4.1 | digitale Fotoapparate |  |  |
| 4.2 | digitale Video-Kameras |  |  |
| 4.3 | digitale Audio-Recorder |  |  |
|  | Programme/Apps und Sonstiges | Lizenzen | Lizenzen |
|  | Office-Anwendungen |  |  |
|  | dynamische Geometriesoftware |  |  |
|  | weitere |  |  |
|  | Anwendungen/Dienste (Mediatheken, ...) | Lizenzen | Lizenzen |
|  | FWU-Mediathek |  |  |
|  | Interaktion/Kommunikation (Dateiablage, Cloud, …) | Lizenzen | Lizenzen |

5. Betriebs- und Service-Konzept

Das Betriebs- und Service-Konzept ist mit dem Schulträger besprochen worden. Seitens des Schulträgers steht folgender Dienstleister: Muster-Service GmbH als Service-Partner zur Verfügung.

Die notwendigen Vereinbarungen (Erreichbarkeit, Erstinformation, Auftragsauslösung, Vollzug) sind mit dem Schulträger verbindlich getroffen und schriftlich fixiert worden.

Auf Seiten der Schule steht/stehen Herr/Frau Muster als Erstansprechpartner/in zur Verfügung.

6. Fortbildungskonzept

Der Fortbildungsbedarf wurde mithilfe des Fragebogens der „Handreichung zur Entwicklung eines schulischen Medienbildungskonzeptes als Bestandteil der Fortschreibung des Schulprogramms einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern“ individuell für die Lehrkräfte der Schule ermittelt und zusammengefasst. Dieser gilt als Grundlage für die schulinterne Fortbildungsplanung. (s. Handreichung Anlage 1, 3, 4)

Die individuellen Fortbildungsbedarfe werden durch die betroffenen Lehrkräfte in Eigenverantwortung gedeckt.

Für die technischen Einweisungen durch den Schulträger und die schulinternen Fortbildungen mithilfe der schulischen Medienbildungsbeauftragten und den Multiplikatoren des MPZ wurden für das Schuljahr 20xx/xx mindestens zwei (Schilf-)Veranstaltungen reserviert.

| Termin | Thema | Referent/Multiplikator |
| --- | --- | --- |

Herr/Frau Muster nimmt/nehmen als schulische/r Medienbildungsbeauftragte/r Aufgaben der schulischen Medienbildung in der Schule wahr und bildet/n sich regelmäßig weiter, z. B. indem sie/er an den Fortbildungen, die durch das Medienpädagogische Zentrum/IQ M-V angeboten werden, teilnehmen/nimmt.

Die Schule verpflichtet sich, zu den externen Fortbildungsangeboten des IQ M-V diejenigen Lehrkräfte zu entsenden, die einen entsprechenden Bedarf signalisiert haben. Der ermittelte externe Fortbildungsbedarf ist dem IQ M-V über die Beauftragten für Medienbildung des MPZ übermittelt worden.

Der/die schulische Medienbildungsbeauftragte/n arbeitet/arbeiten aktiv mit dem Regionalbeauftragten für Medienbildung und den regionalen medienpädagogischen Multiplikatoren des Medienpädagogischen Zentrums zusammen.

7. Zeitplanung/Meilensteine

Beispiel für einen Jahresplan 20xx/xx

(Die Zeitplanung ist exemplarisch und muss an die konkrete Situation in der Schule angepasst werden.)

| Termin | Meilenstein | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| 10/20xx | Austausch mit dem Schulträger zum MBK und MEP | Schulleitung + Schulträger |
| 10/20xx | Initiierung einer Steuergruppe bestehend aus Verantwortlichen (inkl. Entscheidungsbefugnissen) zur Umsetzung der KMK-Strategie an der eigenen Schule mit Unterstützung der medienpädagogischen Multiplikatoren des MPZ | Schulleitung + Kollegium + MPZ |
| 10/20xx | Feedbackrunde in der Lehrerkonferenz + Beschluss zur Erarbeitung des MBK Befragung zur IT-Ausstattung zum Fortbildungsbedarf (siehe Anlagen) Erarbeitung eines Planes mit Unterrichtsinhalten/ Maßnahmen/Projekten auf verschiedenen Niveaustufen | Schulleitung Steuerungsteam Erstansprechpartner/in der Schule Fachschaften/Fachschaftsleiter/in |
| 01/20xx | Vorstellung des MBK einschl. des Maßnahmeplans Erstellung eines PAL-Blattes (Problem-Analyse-Lösung) zur Sicherung der Qualität | Steuerungsteam + Schulleitung |
| 01/20xx | Feedbackrunde in der Lehrerkonferenz Einführung des PAL-Blattes | Steuerungsteam |
| 01/20xx | Feedbackrunde im Schülerrat | Schülervertretung/Schulsozialarbeit Steuerungsteam |
| 01/20xx | Feedbackrunde im Elternrat | Elternratsvorsitzende/r |
| 02/20xx | Evaluation in den Fachschaften | Fachschaftsleitung |
| 02/20xx | Winterakademie | IQ M-V/MPZ |
| 03/20xx | Bericht zur aktuellen Umsetzung der KMK-Strategie in der Schulkonferenz und Auswertung mit dem Schulträger (Kommunikation mit schulischem Ansprechpartner) – Beschluss der Schulkonferenz Besprechung zur technischen Ausstattung und Anschaffung + Fortbildung | Schulleitung Schulträger Schülervertretung Elternvertretung |
| 03/20xx | Übergabe MBK an Schulträger und Schulamt |  |
| 04/20xx | Feedbackrunden in den schulinternen Mitwirkungsgremien Anmeldung Fortbildungsbedarfe Zusammenarbeit mit den MPM zur Vorbereitung von schulinternen Fobi-Veranstaltungen | Steuerungsteam |
| 07/20xx | Sommerakademie | IQ M-V/MPZ |

Beispiel für einen Fünf-Jahres-Plan

| Termin | Meilenstein | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| 2019/2020 | Evaluation (formativ) der Nutzung, Festlegung von Indikatoren technische Einweisung Frequentierung Lehrerfeedback Schülerfeedback Elternfeedback Austausch mit dem Träger (Schulkonferenz) Fortbildungsplanung nach Bedarfen | Schulleitung + Steuerungsteam |
| 2020/2021 | Fortbildung Medienpädagogische Multiplikatoren des MPZ schulische Medienbildungsbeauftragte Organisation Schilf-Tage Lehrerfeedback Schülerfeedback Elternfeedback | Schulleitung Medienpädagogische Multiplikatoren des MPZ schulische Medienbildungsbeauftragte IQ M-V externe Fortbildung |
| 2021/2022 | Evaluation (summativ) Abgleich der festgelegten Indikatoren/Kriterien mit der tatsächlichen Umsetzung Anpassung des MBK Anpassung der technischen Ausstattung | Steuerungsteam Schulleitung Träger |
| 2022/2023 | Erreichung 100 % Nutzung eines Lern-Management- System (LMS) durch Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler Nutzung der medialen Ausstattung von selten zu häufig in allen Fachschaftsbereichen Initiierung eines im wöchentlichen Turnus stattfindenden TZU-Tages (Themenzentrierter Unterricht) zum fachübergreifenden, transmedialen Austausch (möglich in Klassenstufen 9/10) | Schulleitung Steuerungsteam IQ M-V > externe Fortbildung Klassenlehrerin/Klassenlehrer |
| 2023/2024 | Fortschreibung des MBK auf Basis der Evaluation Ggf. weitere Anpassungen der Ausstattung Fortbildung der Lehrkräfte (intern) durch die schulischen Medienbildungsbeauftragten Besuch des Kollegiums eines Fachtages zur Medienbildung bspw. (Fresh-up-Tagung) | Steuerungsteam Schulleitung Schulische Medienbildungsbeauftragte (intern) Kollegium |

8. Evaluation

Die Schule verpflichtet sich, das Medienbildungskonzept in den Punkten der Weiterentwicklung der Unterrichtsszenarien, der Ausweitung des Kompetenzrahmens der KMK auf die Fächer und Jahrgangsstufen sowie die Fortbildungsvorhaben jährlich fortzuschreiben.

Die Steuergruppe organisiert gegenseitige Unterrichtsbesuche der Lehrkräfte und dokumentiert die Entwicklungsschritte bei der Umsetzung des schulischen Medienbildungskonzeptes.

Die Schule prüft die Übernahme von Elementen des „Audits – Auf dem Weg zur Medienschule“ (Leitlinien, Indikatoren), um Fortschritte bei der Unterrichts- und Schulentwicklung sichtbar zu 
machen

Der angezeigte Bedarf kann über den aktuellen Förderrahmen hinausgehen. In diesem Fall muss eine Priorisierung der Schule in Abstimmung mit dem Schulträger erfolgen.